## Planilha1
Item | Requisito | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT | Membro |  | Pontos Fibonacci | Pontos Planejados | Pontos Entregues | Estimativa | Restante
1 | Configurar projeto no GitHub | Importante | P | 5 | 2 | Sprint 1 | Alexandre | Total | 393 | 393 | 393 | 298 | 282
2 | Configurar ferramenta de gestão de projeto | Importante | PP | 3 | 2 | Sprint 1 | Alexandre | Sprint 1 | 92 | 92 | 92 | 206 | 190
3 | Desenvolver backlog do projeto | Essencial | G | 21 | 1 | Sprint 1 | Alexandre | Sprint 2 | 118 | 118 | 118 | 88 | 72
4 | Desenvolver contexto do projeto | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint 1 | Alexandre | Sprint 3 | 60 | 60 | 60 | 28 | 12
5 | Desenvolver objetivo do projeto | Essencial | P | 8 | 1 | Sprint 1 | Alexandre | Sprint 4 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0
6 | Desenvolver justificativa do projeto | Essencial | P | 8 | 1 | Sprint 1 | Alexandre
7 | Desenvolver escopo do projeto | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint 1 | Alexandre
8 | Desenvolver gráfico burndown | Desejavel | GG | 21 | 1 | Sprint 1 | Alexandre
9 | Criar modelagem lógica (DER) | Essencial | M | 13 | 2 | Sprint 2 | Alexandre
10 | Desenvolver o script do banco de dados | Essencial | M | 13 | 2 | Sprint 2 | Alexandre
11 | Criar design da landing page | Essencial | G | 21 | 2 | Sprint 2 | Alexandre
12 | Criar design da página de login | Essencial | M | 21 | 2 | Sprint 2 | Alexandre
13 | Criar design da página de cadastro | Essencial | M | 21 | 2 | Sprint 2 | Alexandre
14 | Instalar MySQL na máquina virtual | Essencial | P | 5 | 3 | Sprint 2 | Alexandre
15 | Acessar banco de dados da VM | Essencial | PP | 3 | 3 | Sprint 2 | Alexandre
16 | Desenvolver diagrama de visão de negócio | Importante | P | 13 | 3 | Sprint 2 | Alexandre
17 | Desenvolver diagrama de solução técnica | Importante | P | 8 | 3 | Sprint 2 | Alexandre
18 | Criar design da dashboard | Desejavel | GG | 21 | 2 | Sprint 3 | Alexandre
19 | Definir o elemento de interação com o usuário | Importante | M | 13 | 2 | Sprint 3 | Alexandre
20 | Desenvolver backend da landing page | Essencial | G | 13 | 3 | Sprint 3 | Alexandre
21 | Desenvolver backend da página de login | Essencial | P | 5 | 3 | Sprint 3 | Alexandre
22 | Desenvolver backend da página de cadastro | Essencial | M | 8 | 3 | Sprint 3 | Alexandre
23 | Definir as KPIS da dashboard | Essencial | P | 13 | 2 | Sprint 4 | Alexandre
24 | Definir os dados presentes na dashboard | Essencial | P | 13 | 1 | Sprint 4 | Alexandre
25 | Desenvolver frontend da dashboard | Essencial | GG | 21 | 2 | Sprint 4 | Alexandre
26 | Desenvolver página de questionário | Desejavel | M | 13 | 1 | Sprint 4 | Alexandre
28 | Desenvolver backend página de questionário | Essencial | M | 8 | 3 | Sprint 4 | Alexandre
29 | Integrar API para cadastro e login | Essencial | G | 21 | 2 | Sprint 4 | Alexandre
30 | Integrar API para requisição do banco de dados | Essencial | G | 13 | 2 | Sprint 4 | Alexandre
31 | Integrar API à dashboard | Essencial | G | 21 | 2 | Sprint 4 | Alexandre